## Feuil1
Chiffrage de l'application
Catégorie | Affectation | Nombres d'homme jours estimés | Nombres d'homme jours réalisés au 05/09 | Ecart | % Réalisé
Documentation | Aurélien, Clément, Alexandre,Cyril, Corentin, Inasse, Julien | 7.5 | 6 | -1.5 | 89.2857
Frontend application mobile | Clément, Aurélien | 25.75 | 26.5 | 0.75 | 85.3125
Frontend web | Alex, Clem, Cyril | 9.5 | 5.5 | -4
Backend/BDD | Corentin, Inasse, Julien | 48.5 | 60.5 | 12 | 100
CI/CD | Alex, Cyril | 7.25 | 2.25 | -5
Total |  | 98.5 | 100.75 | 2.25
Dans le détail
Catégories | Fonctionnalités | Nombres d'homme jours estimés | Nombres d'homme jours réalisés au 20/06 | % réalisé | Eléments manquants
Documentation | Carnet de spécification/Users stories | 1 | 1 | 100%
Documentation | Maquette Application Mobile | 2 | 2 | 100%
Documentation | Maquette Application Web | 2 | 0.5 | 25%
Documentation | Chiffrage de l'application | 0.5 | 0.5 | 100%
Documentation | Architecture du projet | 0.5 | 0.5 | 100%
Documentation | CI/CD | 1 | 1 | 100%
Documentation | Architecture de la base de donnée (MLD, MCD) | 0.5 | 0.5 | 100%
Frontend application mobile | Navigation | 2 | 3 | 100%
Frontend application mobile | Test Front | 4 | 0 | 0% | Tout
Frontend application mobile/ Auth | Inscription | 0.5 | 1 | 100%
Frontend application mobile/ Auth | Connexion | 0.5 | 1 | 100%
Frontend application mobile/ Auth | Gestion données API (AuthContext) | 2 | 2.5 | 100%
Frontend application mobile/ Home | Vue sur les évènements | 1 | 1.5 | 100%
Frontend application mobile/ Home | Read more sur les évènements | 1 | 1 | 100%
Frontend application mobile/ Home | Scan du code qr | 2 | 4 | 80% | Gestions des erreurs/notifications
Frontend application mobile/ Profile | Vue sur les évènements auquel j'ai participés | 1 | 1 | 100%
Frontend application mobile/ Profile | Information du profil | 0.25 | 1 | 95% | Photo
Frontend application mobile/ Profile | Ajouters / supprimer moyen de paiement | 2 | 3 | 70% | Stripe
Frontend application mobile/ Profile | Modification des informations personnelles | 1 | 1 | 100% | photo
Frontend application mobile/ Event | Récupération des slots | 1 | 2 | 100%
Frontend application mobile/ Event | Actualisation en temps réel des enchères | 5 | 1 | 20% | Mauvaise méthode
Frontend application mobile/ Event | structure page enchère | 0.5 | 1.5 | 100%
Frontend application mobile/ Event | Recherche de musique (API musique) | 2 | 2 | 100%
Frontend appli Web / Auth | Inscription | 0.5 | 1 | 200%
Frontend appli Web / Auth | Connexion | 0.5 | 1 | 200%
Frontend appli Web | Gestion données API (AuthContext) | 0.5 | 0.5 | 100%
Frontend appli Web / home | Présentation de l'app | 1 | 0.5 | 50%
Frontend appli Web / home | Header | 0.5 | 0.5 | 100%
Frontend appli Web / home | Footer | 0.5 | 0.5 | 100%
Frontend appli Web / admin | Listing des événements | 1 | 0.5 | 50%
Frontend appli Web / admin | Enchère / playlist en cours | 2 | 0.5 | 25%
Frontend appli Web /admin | Crud Evenement | 2 | 0.5 | 25%
Frontend appli Web / admin | stats de l'évènement | 1 | 0 | 0% | Plus d'actualité
Backend / BDD | Connexion BDD | 0.5 | 0.5 | 100%
Backend / BDD | Mise en place express | 0.5 | 0.5 | 100%
Backend / BDD | Création des modèles pour la base de donnée | 2 | 2 | 100%
Backend / BDD | implémentation avec prisma | 1 | 1 | 100%
Backend / BDD | Controller Roles | 0.5 | 0.5 | 100%
Backend / BDD | Controller User | 2 | 2 | 100%
Backend / BDD | Controller établissement | 1 | 1 | 100%
Backend / BDD | Controller diffusé | 5 | 1 | 100%
Backend / BDD | Controller musique | 5 | 5 | 100%
Backend / BDD | Controller event | 10 | 12 | 100%
Backend / BDD | Controller enchère | 8 | 8 | 100%
Backend / BDD | Middle ware | 5 | 5 | 100%
Backend / BDD | Test unitaires/jest | 6 | 20 | 100%
Backend / BDD | Authentification (register/login/token) | 2 | 2 | 100%
CI/CD | Lerna | 0.5 | 0.5 | 100%
CI/CD | Mise en place du CI | 0.25 | 0.25 | 100%
CI/CD | Automatisation du CI | 0.25 | 0.25 | 100%
CI/CD | Packaging de l'application | 2 |  | 0%
CI/CD | Réunion d'explication | 0.25 | 0.25 | 100%
CI/CD | Cloud | 2 |  | 0%
CI/CD | Serveur web | 1 | 1 | 100%
CI/CD | Docker | 1 |  | 0%
CI/CD | Automatisation du CD | 1 | 1 | 100%