## Feuil1
Chiffrage de l'application
Catégorie | Affectation | Nombres d'homme jours estimés | Nombres d'homme jours réalisés au 19/09 | Ecart | % Réalisé
Documentation | Aurélien, Clément, Alexandre,Cyril, Corentin, Inasse, Julien | 7.5 | 6.5 | -1 | 100
Frontend application mobile | Clément, Aurélien | 25.75 | 26.5 | 0.75 | 85.9375
Frontend web | Alex, Clem, Cyril | 9.5 | 11 | 1.5 | 78
Backend/BDD | Corentin, Aurélien, Inasse, Julien | 48.5 | 66.5 | 18 | 100
CI/CD | Alex, Cyril | 7.25 | 3.25 | -4 | 76.6667
Total |  | 98.5 | 113.75 | 15.25 | 88.1208
LE DETAIL
Catégories | Fonctionnalités | Nombres d'homme jours estimés | Nombres d'homme jours réalisés au 20/06 | % réalisé | Eléments manquants | Affectation
Documentation | Carnet de spécification/Users stories | 1 | 1 | 100% |  | Alexandre
Documentation | Maquette Application Mobile | 2 | 2 | 100% |  | Clément, Aurélien
Documentation | Maquette Application Web | 2 | 1 | 100% |  | Cyril, Alexandre
Documentation | Chiffrage de l'application | 0.5 | 0.5 | 100% |  | Clément, Aurélien, Cyril, Corentin, Alexandre
Documentation | Architecture du projet | 0.5 | 0.5 | 100% |  | Clément, Aurélien, Cyril, Corentin, Alexandre
Documentation | CI/CD | 1 | 1 | 100% |  | Alexandre, Cyril
Documentation | Architecture de la base de donnée (MLD, MCD) | 0.5 | 0.5 | 100% |  | Clément, Aurélien, Cyril, Corentin, Alexandre
Frontend application mobile | Navigation | 2 | 3 | 100% |  | Clément, Aurélien
Frontend application mobile | Test Front | 4 | 0 | 0% | Tout
Frontend application mobile/ Auth | Inscription | 0.5 | 1 | 100% |  | Clément
Frontend application mobile/ Auth | Connexion | 0.5 | 1 | 100% |  | Clément
Frontend application mobile/ Auth | Gestion données API (AuthContext) | 2 | 2.5 | 100% |  | Clément, Aurélien
Frontend application mobile/ Home | Vue sur les évènements | 1 | 1.5 | 100% |  | Clément
Frontend application mobile/ Home | Read more sur les évènements | 1 | 1 | 100% |  | Clément
Frontend application mobile/ Home | Scan du code qr | 2 | 4 | 80% | Gestions des erreurs/notifications | Aurélien
Frontend application mobile/ Profile | Vue sur les évènements auquel j'ai participés | 1 | 1 | 100% |  | Clément
Frontend application mobile/ Profile | Information du profil | 0.25 | 1 | 95% | Photo | Clément
Frontend application mobile/ Profile | Ajouters / supprimer moyen de paiement | 2 | 3 | 80% | Pas d'enregistrement de cartes | Aurélien
Frontend application mobile/ Profile | Modification des informations personnelles | 1 | 1 | 100% | photo | Clément
Frontend application mobile/ Event | Récupération des slots | 1 | 2 | 100% |  | Clément
Frontend application mobile/ Event | Actualisation en temps réel des enchères | 5 | 1 | 20% | Mauvaise méthode | Clément
Frontend application mobile/ Event | structure page enchère | 0.5 | 1.5 | 100% |  | Clément
Frontend application mobile/ Event | Recherche de musique (API musique) | 2 | 2 | 100% |  | Clément
Frontend appli Web / Auth | Inscription | 0.5 | 1 | 0% | Pas dans la logique de l'app
Frontend appli Web / Auth | Connexion | 0.5 | 1 | 100% |  | Cyril
Frontend appli Web | Gestion données API (AuthContext) | 0.5 | 0.5 | 100% |  | Alexandre, Cyril
Frontend appli Web / home | Présentation de l'app | 1 | 3 | 80% | Contenu, responsive | Alexandre, Cyril
Frontend appli Web / home | Header | 0.5 | 0.5 | 100% |  | Alexandre, Cyril
Frontend appli Web / home | Footer | 0.5 | 0.5 | 100% |  | Alexandre, Cyril
Frontend appli Web / admin | Listing des événements | 1 | 1.5 | 100% |  | Alexandre, Cyril
Frontend appli Web / admin | Enchère / playlist en cours | 2 | 1 | 100% |  | Cyril
Frontend appli Web /admin | Crud Evenement | 2 | 2 | 100% |  | Alexandre, Cyril
Frontend appli Web / admin | stats de l'évènement | 1 | 0 | 0% | Plus d'actualité
Backend / BDD | Connexion BDD | 0.5 | 0.5 | 100% |  | Corentin
Backend / BDD | Mise en place express | 0.5 | 0.5 | 100% |  | Corentin
Backend / BDD | Création des modèles pour la base de donnée | 2 | 2 | 100% |  | Corentin
Backend / BDD | implémentation avec prisma | 1 | 1 | 100% |  | Corentin
Backend / BDD | Controller Roles | 0.5 | 0.5 | 100% |  | Corentin
Backend / BDD | Controller User | 2 | 6 | 100% |  | Corentin, Aurélien
Backend / BDD | Controller établissement | 1 | 1 | 100% |  | Corentin
Backend / BDD | Controller diffusé | 5 | 1 | 100% |  | Corentin
Backend / BDD | Controller musique | 5 | 5 | 100% |  | Corentin
Backend / BDD | Controller event | 10 | 14 | 100% |  | Corentin, Aurélien
Backend / BDD | Controller enchère | 8 | 8 | 100% |  | Corentin
Backend / BDD | Middle ware | 5 | 5 | 100% |  | Corentin
Backend / BDD | Test unitaires/jest | 6 | 20 | 100% |  | Inasse/Julien
Backend / BDD | Authentification (register/login/token) | 2 | 2 | 100% |  | Corentin
CI/CD | Lerna | 0.5 | 0.5 | 100% |  | Cyril
CI/CD | Mise en place du CI | 0.25 | 0.25 | 100% |  | Cyril
CI/CD | Automatisation du CI | 0.25 | 0.25 | 100% |  | Cyril
CI/CD | Packaging de l'application | 2 | 0 | 0% | Tout
CI/CD | Réunion d'explication | 0.25 | 0.25 | 100% |  | Cyril
CI/CD | Cloud | 2 | 1 | 100% |  | Cyril
CI/CD | Serveur web | 1 | 1 | 90% | 404 on reload login | Cyril
CI/CD | Docker | 1 | 0 | 0%
CI/CD | Automatisation du CD | 1 | 1 | 100% |  | Cyril